## Slide 1: 6º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSUL De 07 a 09 de novembro de 2017

## Slide 2: 6º INOVTEC - 2017 Objetivo: Integrar Academia e Indústria em Prol do Desenvolvimento Econômico Baseado em Tecnologia e Inovação

## Slide 3: Atividades-fim do 6º INOVTEC Palestras Apresentação de Artigos Mini-cursos Salas temáticas Robótica Feira de Protótipos Mesas-redondas

## Slide 4: Atividades-meio do 6º INOVTEC Apresentações Culturais do IFSul Visitação aos Ambientes do Campus Programação Visual de Divulgação do Instituto Reuniões Setoriais para Fomento de Projetos

## Slide 5: Técnica (ST) Comunicação (SC) Recepção e Cerimonial (SRC) Tecnologia da Informação (STI) Programação Cultural (SPC) Apoio e Manutenção (SAM) Relatórios, Parcerias e certificações (SRPC) Editais, Patrocinadores e Financeiro (SEPF)
Subcomissões organizadoras

## Slide 6
Subcomissão | Responsável (1° nome) e apoiadores | Alunos
Técnica (ST) | Marcus Vinicius | zero
Comunicação (SC) |  | 
Recepção e Cerimonial (SRC) |  | 
Tecnologia da Informação (STI) |  | 
Programação Cultural (SPC) |  | 
Apoio e Manutenção (SAM) |  | 
Relatórios, Parcerias e certificações (SRPC) |  | 
Editais, Patrocinadores e Financeiro (SEPF) |  | 

## Slide 7: Atribuições Subcomissão Técnica (ST) Organizar agenda da programação Definir áreas/empresas/focos Selecionar artigos Convidar palestrantes

## Slide 8: Atribuições Subcomissão Comunicação (SC) Produção material impresso Divulgação eletrônica Redes Sociais Imprensa externa Sites IFSul e Campus

## Slide 9: Atribuições Subcomissão Recepção e Cerimonial (SRC) Recepção Controle Presença Montagem do Cerimonial Certificados e Brindes aos Convidados

## Slide 10: Atribuições Subcomissão Tecnologia da Informação (STI) Inscrições Atualização do Site do Evento Certificados Eletrônicos aos Participantes Gravação dos CDs

## Slide 11: Atribuições Subcomissão Programação Cultural (SPC) Selecionar/propor atividades culturais locais Organizar intervalos culturais

## Slide 12: Atribuições Subcomissão Apoio e Manutenção (SAM) Organizar coffee-breaks Prover estrutura física nos ambientes do evento Manter limpeza nos ambientes do evento Organizar transporte

## Slide 13: Montar listas de pessoas para certificação Apoiar para a certificação digital Buscar Parcerias Institucionais Buscar Apoios Institucionais Redigir relatórios
Atribuições Subcomissão Relatórios, Parcerias e certificações (SRPC)

## Slide 14: Redigir editais Realizar convênios Captar e gerenciar recursos financeiros Realizar compras Buscar Patrocinadores
Atribuições Subcomissão Editais, Patrocinadores e Financeiro (SEPF)

## Slide 15: Foco/estratégia: Mini-cursos por servidores, ex-alunos e alunos Foco

## Slide 16: Possibilidades para a programação:
Mini-curso ou palestra sobre “Técnicas de inspeção na indústria mecânica”, Tecnólogo Gilmar Bos, empresa ....., contato facebook ou Q-acadêmico;
Mini-curso sobre NR-12, Tecnólogo Everton..., SKA... (?)
Mesa-redonda com pesquisadores do campus, alunos e orientadores... Ênfase a pesquisas conjuntas com a UFRGS? Tema: como fazer pesquisa aplicada?